## Sheet1
序号 | 审批编号 | 功能模块 | 任务描述 | 任务号
01 | 202103171721000028798 | 发票管理 | 1.发票管理已在1期和2期上线电子发票功能，纸质开票、团单开票、减项保费开票逻辑未对接，属于遗留需求，待财务提审批 2.财务2期需求中，期望在发票管理端放开云客服开票权限，要求同一菜单下，财务和云客权限不一致，和目前rums权限规则不一致，未开发 | RQ-3632 增值税发票管理二期需求
02 | 无 | 收银台 | 1期收银台仅对接续期在线交费，未对接契约和保全，需在二期考虑 | SRQ-24459 收银台需求-一期
03 | 无 | 对账管理 | 1.招行账单流水的时间和财务需求中提供的日切时间不一致，待财务确认 2.微信支付和好呗对账规则之前提供有误，待确认；---好呗使用日汇总对账 3.finance@trustlife和jizi@trustlife.com两个账户无法自动对账，待确认 4.新增月末未达对账规则：所有账号未达在余额调节表审批过后日期自动跳转次月
04 | 202105121054000231480 | 资金平台“收付费管理”模块功能优化需求
05 | 202101152200000534354 | 保融-招行H5对接签约支付 | 已上线城银通对接，该模式暂未对接 | RQ-3482 支付渠道扣费前签约授权需求申请
06 | 202010191725000493114 | 招行直连-保全对接签约 | 未对接 | SRQ-15574 招行-挺好保-保全签约代扣流程
07 | 202008121658000215548 | 爱心救助账户计提需求 | 上线前财务反馈规则需重新提交需求，暂未上线 | SRQ-14746 爱心救助账户财务计提规则需求
08 | 202102191611000164517 | 核心业务数据批处理 | 财务提交需求的数据处理逻辑与期望处理逻辑不一致，需重新提交需求 | SRQ-21830 核心业务数据增加当日批处理需求申请