## 工作表1
序号 | 需求 | 需求细分 | 详细进度 | 交接人 | 需求号 | 状态
1 | H5签约代扣 | 1. 加保需求-未提交 2. 续期需求 | 未开始 | 穆聪 | 原始需求：RQ-1835 关于开发支付宝普通代扣产品的申请 续期需求：RQ-2002 与H5相关的支付宝续保签约需求； 加保需求未提供 | 新契约部分已经和开发讲解完成，加保部分需求待提供； 续期变更需求未开始； | 原需求中没看到有加保的诉求； 首期+续保的时候增加不含续期的场景吗？首期不签约是否可以支持支付宝代扣？ 新契约部分已经合开发讲解完成--是指已经把PRD讲了？ | RQ-1835需求是什么情况？ 需求备注：支付宝账号无权限，接口代码注释，不影响流程，测试完成 | 续期需求找永国要
2 | 通联协议支付 | 已完成PRD评审 | 1.和永国沟通签约续期短信；2. H5界面不登录 | 穆聪 | RQ-2258 关于开发协议支付产品的申请 | 已经讲解完PRD，开发接入中 | 821版本上线
4 | 续期通联的单笔改为批量 |  | 807－暂停
5 | 兴业银行汇收付 |  | 807－上线－单笔代收 | 穆聪 | RQ-2153 兴业银行银银平台“汇收付”接口开发需求 | 807等待上线
6 | 鉴权 |  | 待运营提供需求 | 穆聪 | SRQ-9389 鉴权通道接入 | 完成内部联调，等待测试
7 | 收银台配置 |  | 管理端做了一部分 | 穆聪
8 | 退票需求 |  | 退票需求未开始 | 穆聪 | 未开始
9 | 保融渠道邮件回复 |  | 已经同吕宏沟通，排期待吕宏给出 | 穆聪 | 未开始